SISTEMA MAESTRO DE

ESTANDARIZACIÓN DE PROYECTOS

────────────────────────────────

MasterBrain / EduWorkspace

Versión 1.0  ·  Marzo 2026

| Proyecto | Stack | Estado |
| --- | --- | --- |
| GoJulito | Next.js 14 + Supabase + n8n | 🟡 En desarrollo v1.2 |
| APP.PRESTAMISTA | FastAPI + React + Supabase + n8n | 🟢 Producción |
| DM Cars | FastAPI + React + Supabase (AFIP) | 🟢 Producción |
| Finanzas-JY | Next.js + Supabase | 🔵 Inicio |

# Tabla de Contenidos

# 1. Visión General del Sistema

Este documento es la referencia maestra de la consultoría. Define los estándares, procesos y módulos reutilizables para todos los proyectos del portfolio. Su objetivo es que cada proyecto nuevo sea más rápido, más consistente y más escalable que el anterior.

PRINCIPIO RECTOR: Cada proyecto nuevo debe mejorar este sistema. Cada módulo creado debe poder reutilizarse. Cada decisión tomada debe quedar documentada.

## 1.1 Ciclo de Vida Completo

Todo proyecto pasa por las siguientes etapas, en orden:

| Etapa | Nombre | Duración | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Primer Contacto | 1-2 días | Ficha cliente + Go/No-go |
| 1 | Diagnóstico | 5-10 días | Documento de Diagnóstico Técnico |
| 2 | Propuesta de Proyecto | 3-5 días | Propuesta formal + contrato |
| 3 | Kickoff + Setup | 1 día (+3 prep) | Entorno técnico funcional |
| 4 | Desarrollo con GSD | Variable | Fases completadas y validadas |
| 5 | Entrega + Docs | 3-5 días | Sistema en producción + documentado |
| 6 | Mejora Continua | Ongoing | Sistema maestro actualizado |

## 1.2 Proyectos Activos

| Proyecto | Cliente | Stack | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| GoJulito | Julio Correa | Next.js + Supabase | En desarrollo v1.2 |
| APP.PRESTAMISTA | Martin Pascual | FastAPI + React + Supabase | Producción |
| DM Cars | Dante Mostajo | FastAPI + React + Supabase | Producción |
| Finanzas-JY | José Ybarra | Next.js + Supabase | Inicio (mar 2026) |

# 2. Árbol de Decisión de Stack Tecnológico

El stack no se elige por preferencia sino por el tipo de proyecto. La regla es simple:

## 2.1 Stack A: Next.js 14 + Supabase

Usar para: Sistemas de gestión operativa, CRM, agendas, viajes, dashboards

Características del proyecto que indican este stack:

- Lógica de negocio principalmente CRUD

- Equipo pequeño o trabajo individual

- Time-to-market rápido es prioridad

- No hay cálculos financieros complejos

Proyectos de referencia: GoJulito, Finanzas-JY

## 2.2 Stack B: FastAPI + React + Supabase

Usar para: Sistemas financieros, préstamos, facturación electrónica, cálculos complejos

Características del proyecto que indican este stack:

- Cálculos financieros complejos (intereses, amortizaciones)

- Jobs programados en el backend (cron, workers nocturnos)

- Integración con APIs gubernamentales (AFIP, ARCA)

- Generación pesada de PDFs con lógica de negocio

Proyectos de referencia: APP.PRESTAMISTA, DM Cars

## 2.3 ¿Cuándo agregar n8n?

Agregar n8n siempre que el proyecto necesite:

- Notificaciones automáticas (Telegram, WhatsApp, Email)

- Jobs nocturnos o programados (vencimientos, alertas)

- Bots conversacionales

- Integraciones con servicios externos

| Criterio | Next.js | FastAPI |
| --- | --- | --- |
| Cálculos financieros | ❌ Limitado | ✅ Ideal |
| CRUD operativo | ✅ Ideal | ✅ También funciona |
| Time-to-market | ✅ Rápido | ⚠️ Más setup |
| Jobs programados | ⚠️ Workarounds | ✅ APScheduler nativo |
| Generación PDF compleja | ⚠️ Limitado | ✅ WeasyPrint/Jinja2 |
| Facturación AFIP | ⚠️ Posible | ✅ Ideal |

# 3. Proceso de Onboarding de Clientes

El onboarding tiene 6 etapas secuenciales. Cada etapa tiene un template en la carpeta maestra y produce un entregable concreto.

| Etapa | Nombre | Duración | Template | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Primer Contacto | 1-2 días | 01_PRIMER_CONTACTO.md | Ficha + Go/No-go |
| 2 | Propuesta Diagnóstico | 2-3 días | 02_PROPUESTA_DIAGNOSTICO.md | Propuesta aprobada |
| 3 | Diagnóstico Técnico | 5-10 días | 03_DIAGNOSTICO_TECNICO.md | Documento diagnóstico |
| 4 | Propuesta Proyecto | 3-5 días | 04_PROPUESTA_PROYECTO.md | Propuesta + contrato |
| 5 | Kickoff | 1 día | 05_KICKOFF.md | Entorno técnico listo |
| 6 | Seguimiento | Continuo | 06_SEGUIMIENTO.md | Updates semanales |

## 3.1 Criterios Go / No-Go en Primer Contacto

CONTINUAR (Go) si:

- El cliente tiene un problema claro que podemos resolver

- El presupuesto estimado es realista

- El cliente tiene autoridad de decisión

NO CONTINUAR (No-Go) si:

- El proyecto está fuera de nuestro dominio técnico

- El cliente tiene expectativas imposibles de cumplir

- No hay budget claro ni compromiso de inversión

## 3.2 Checklist de Kickoff

Antes de iniciar el desarrollo, verificar:

- Contrato firmado y pago inicial recibido

- Repositorio GitHub con estructura GSD creado

- Proyecto Supabase creado y configurado

- .planning/ inicializado con PROJECT.md, REQUIREMENTS.md, ROADMAP.md, STATE.md

- Variables de entorno documentadas en .env.example

- Deploy inicial en Vercel conectado al repo

- Canal de comunicación establecido con el cliente

# 4. Metodología GSD (Get Shit Done)

GSD es la metodología estándar de desarrollo. Resuelve el "context rot" (degradación de calidad conforme el contexto de IA se llena) mediante flujos estructurados y gestión inteligente del contexto.

## 4.1 Archivos GSD Obligatorios

| Archivo | Propósito | Cuándo actualizar |
| --- | --- | --- |
| PROJECT.md | Visión del proyecto (siempre cargado) | Al inicio, raramente después |
| REQUIREMENTS.md | Features v1/v2 con scope definido | Al inicio de cada fase |
| ROADMAP.md | Fases con progreso mapeado | Al completar cada fase |
| STATE.md | Decisiones y blockers (memoria cross-session) | Al final de cada sesión |
| PLAN.md | Tareas atómicas XML con verificación | Al inicio de cada fase |

## 4.2 Las 6 Fases del Ciclo GSD

- INITIALIZE: Preguntas → Investigación → Requisitos → Roadmap

- DISCUSS: Resolver ambigüedades de layout, APIs, tono antes de planear

- PLAN: Agentes de investigación → tareas atómicas → loops de verificación

- EXECUTE: Ejecución en waves paralelas con contexto fresco por tarea

- VERIFY: UAT manual + diagnóstico automático de fallos

- SHIP: PR, merge, ciclo a siguiente fase

REGLA CRÍTICA: Nunca saltear DISCUSS. Resolver las ambigüedades antes de planear ahorra horas de retrabajos.

# 5. Módulos Reutilizables

Los módulos son componentes de funcionalidad que, una vez implementados y documentados en un proyecto, pueden reutilizarse en los siguientes. Documentación detallada en 04_MODULOS/ de la carpeta maestra.

## 5.1 Matriz de Módulos por Proyecto

| Módulo | GoJulito | PRESTAMISTA | DM Cars | Finanzas-JY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Auth + RBAC | ✅ 2 roles | ✅ 3 roles | ✅ 4 roles | 🔄 Pendiente |
| Dashboard + KPIs | ⚠️ Básico | ✅ Básico | ✅ Completo | 🔄 Pendiente |
| Notificaciones n8n | ✅ Telegram | ✅ Telegram+Email | ❌ Pendiente | ❓ Por definir |
| Generación PDF | ❌ N/A | ✅ WeasyPrint | ✅ WeasyPrint | ❓ Por definir |
| Bot conversacional | ✅ Alfred | ❌ | ❌ | ❌ |
| Soft delete | ✅ | ✅ | ✅ | 🔄 Pendiente |
| Audit logging | ✅ Inmutable | ⚠️ Básico | ⚠️ Básico | 🔄 Pendiente |

## 5.2 Auth + RBAC

Módulo de autenticación con control de acceso por roles. Implementado en todos los proyectos con Supabase Auth + tabla usuarios extendida.

- Tabla usuarios con campos: id, nombre, email, rol, is_active

- Trigger automático al crear usuario en Supabase Auth

- RLS habilitado con políticas por rol en cada tabla

- Middleware/dependency de auth para proteger rutas y endpoints

## 5.3 Notificaciones n8n

Sistema de notificaciones automáticas via n8n para Telegram y Email.

- Tabla notificaciones_log para histórico

- Patrón: Supabase trigger → n8n → Telegram/Email

- Bots: tabla bot_history con JSONB para historial conversacional

- Error handling: cada workflow notifica al admin en caso de fallo

## 5.4 Generación de PDF

Dos implementaciones según el stack:

- FastAPI: WeasyPrint + Jinja2 → Alta calidad, máxima flexibilidad

- Next.js: API Routes → PDFs simples

- Almacenamiento en Supabase Storage con URLs firmadas

## 5.5 Dashboard + KPIs

Panel de control presente en todos los proyectos. Estructura estándar:

- Row 1: 4 KPI Cards con métricas principales y tendencia

- Row 2: Gráfico principal de tendencia con Recharts

- Row 3: Tabla de actividad reciente

- Queries en paralelo con Promise.all para performance

# 6. Estándares Técnicos

## 6.1 Base de Datos — Convenciones

| Aspecto | Estándar | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Nombres de tablas | Plural, snake_case | clientes, prestamos, ordenes_trabajo |
| Nombres de campos | snake_case | nombre_completo, fecha_nacimiento |
| ID primario | UUID con gen_random_uuid() | id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid() |
| Timestamps | TIMESTAMPTZ | created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() |
| Soft delete | is_deleted + deleted_at | is_deleted BOOLEAN DEFAULT false |
| Audit | created_by (opcional) | created_by UUID REFERENCES usuarios(id) |

## 6.2 Patrón de Respuesta API

REGLA: Todas las respuestas API siguen el patrón { data, error } — consistente con Supabase SDK

Éxito: { "data": { ... }, "error": null }

Error: { "data": null, "error": "Descripción del error" }

## 6.3 Seguridad Crítica

Reglas que NUNCA deben violarse:

- service_role_key de Supabase: SOLO en el backend, NUNCA en el frontend ni en variables NEXT_PUBLIC_

- Hard deletes: PROHIBIDOS. Siempre soft delete con is_deleted = true

- Validación: Siempre en el servidor. La validación del cliente es UX, no seguridad

- RLS: Habilitado desde el inicio en todas las tablas sensibles

- .env: Nunca commitear al repositorio. Siempre tiene .env.example

## 6.4 Estándares de API REST

| Operación | Método | URL | Respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| Listar | GET | /api/clientes | 200 + array |
| Crear | POST | /api/clientes | 201 + objeto creado |
| Obtener uno | GET | /api/clientes/:id | 200 + objeto |
| Actualizar | PATCH | /api/clientes/:id | 200 + objeto actualizado |
| Eliminar (soft) | DELETE | /api/clientes/:id | 204 sin body |

# 7. Mejoras Pendientes y Cross-Project

Mejoras detectadas a partir del análisis de los proyectos activos. Actualizar al resolver cada una.

## 7.1 Urgentes 🔴

| ID | Mejora | Detectada en | Aplica a |
| --- | --- | --- | --- |
| M001 | Verificar service_role_key no expuesta al frontend | APP.PRESTAMISTA | DM Cars, GoJulito |

## 7.2 Importantes 🟡

| ID | Mejora | Aplica a |
| --- | --- | --- |
| M002 | Agregar RUNBOOK.md + architecture.md en /docs/ | GoJulito, Finanzas-JY |
| M003 | Audit logging inmutable (INSERT-only) | APP.PRESTAMISTA, DM Cars |
| M004 | Integrar n8n para alertas automáticas | DM Cars |
| M005 | Exportar workflows n8n como JSON al repo | GoJulito, APP.PRESTAMISTA |

# 8. Estructura de la Carpeta Maestra

La carpeta ESTANDARIZACION DE PROYECTOS contiene todos los recursos del sistema. Estructura:

| Carpeta | Contenido | Archivos clave |
| --- | --- | --- |
| 00_SISTEMA/ | Centro del sistema | MASTER_OVERVIEW.md, STACK_DECISION_TREE.md, AUTO_MEJORA_CLAUDE.md |
| 01_ONBOARDING_CLIENTES/ | Proceso y templates de onboarding | PROCESO_ONBOARDING.md, _TEMPLATES/01-06 |
| 02_DIAGNOSTICOS/ | Template y diagnósticos por proyecto | _TEMPLATE_DIAGNOSTICO.md, DIAGNOSTICO_*.md |
| 03_ARQUITECTURA_TECH/ | Estándares técnicos por stack | NEXTJS_SUPABASE_STANDARD.md, FASTAPI_REACT_SUPABASE_STANDARD.md, N8N_INTEGRATION_GUIDE.md |
| 04_MODULOS/ | Módulos reutilizables documentados | AUTH_RBAC/, NOTIFICACIONES_N8N/, PDF_GENERACION/, DASHBOARD_KPIS/ |
| 05_PROCESOS/ | Procesos de desarrollo y calidad | GSD_INTEGRATION.md, MEJORAS_CROSS_PROJECT.md |
| 06_UX_UI/ | Design system y patrones de UI | DESIGN_SYSTEM.md |
| 07_APIS/ | Estándares de API y base de datos | REST_STANDARDS.md |
| 08_REFERENCIAS/ | Mapa de proyectos y mejoras | MAPA_PROYECTOS.md, MODULOS_POR_PROYECTO.md, MEJORAS_PENDIENTES.md |

## 8.1 Auto-Mejora con Claude

Este sistema se mantiene actualizado con un proceso de auto-mejora automatizado:

- Al completar cada proyecto o milestone, disparar el prompt maestro de auto-mejora

- Claude analiza commits recientes de todos los repos

- Genera reporte MEJORAS_DETECTADAS_[FECHA].md en 08_REFERENCIAS/

- Notificación por Telegram al completar el análisis

Ver: 00_SISTEMA/AUTO_MEJORA_CLAUDE.md para el prompt completo

# 9. Reglas de Oro del Sistema

1. GSD desde el día 0: Todo proyecto nuevo inicializa .planning/ antes del primer commit de código.

2. Módulos documentados: Cada módulo reutilizable se documenta en 04_MODULOS/ con su README.md.

3. Un bug = actualizar el sistema: Al resolver un bug que podría afectar otros proyectos, documentarlo en 05_PROCESOS/MEJORAS_CROSS_PROJECT.md.

4. Soft delete siempre: Nunca borrar registros de la base de datos. is_deleted = true.

5. service_role_key solo en backend: Esta clave de Supabase nunca debe aparecer en el frontend.

6. Diagnóstico antes del código: Siempre existe un diagnóstico técnico antes de escribir la primera línea.

7. Actualizar el mapa: Al completar cada milestone, actualizar 08_REFERENCIAS/MAPA_PROYECTOS.md.

Documento generado automáticamente desde la carpeta maestra · Versión 1.0 · Marzo 2026